УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления образования

Администрации Сысертского городского округа

________________________А.Е.Золотова

«01» октября 2013 г.

План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО в муниципальной системе образования 
 Сысертского городского округа на 2013-2014 учебный год

Цель. Спланировать работу муниципальной системы образования по управлению подготовкой к введению ФГОС основного общего  образования.

| Содержание деятельности (мероприятия) | Планируемые результаты | Контрольные показатели | Сроки выполнения (проведения) | Ответственные (организаторы и исполнители) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с | о | н | д | я | ф | м | а | м | и |  |  |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС в муниципальной системе образования |
| Утверждение плана – графика мероприятий по обеспечению введению ФГОС ООО в округе | Формирование плана подготовки ОУ округа к переходу на ФГОС ООО | Приказ |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Корчемкина Г.Н. |  |
| Издание приказа о формировании Координационного совета по введению ФГОС ООО | Формирование экспертной группы | Приказ |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Золотова А.Е. |  |
| Утверждение критериев готовности ОУ округа к внедрению ФГОС | Определение показателей готовности | Приказ |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | Корчемкина Г.Н. Колясникова О.С. |  |
| Утверждение примерного плана графика для ОУ по внедрению ФГОС | Формирование единого подхода к внедрению ФГОС на уровне учреждения | Письмо в ОУ |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | Корчемкина Г.Н. |  |
| Формирование нормативной базы по деятельности Координационного совета | Определение функций Координационного совета и порядка их реализации | Положение о Совете и график работы |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | Золотова А.Е. Корчемкина Г.Н. |  |
| Создание организационных условий введения ФГОС |
| Доведение критериев готовности ОУ к внедрению ФГОС ООО | Анализ готовности | Инструктивно – методическое письмо |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | Колясникова О.С. |  |
| Проведение экспертизы образовательных программ учреждений | Выработка рекомендаций по корректировке образовательных программ | Экспертное заключение |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  | Колясникова О.С. |  |
| Контроль за обеспечением соответствия нормативной базы школ требованиям ФГОС ООО | Обеспечение нормативно-правовой базы ОУ по внедрению ФГОС ООО | Аналитическая справка по итогам мониторинга |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | Корчемкина Г.Н., Патраков В.Д., Панина М.В., |  |
| Включение в план работы Координационного совета по образованию вопросов, связанных с введением ФГОС ООО | Контроль за мероприятиями по внедрению ФГОС ООО, обобщение опыта ОУ, корректировка плана графика | Рассмотрение вопросов на совещаниях, аппаратных совещаниях |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  | Золотова А.Е. |  |
| Мониторинг готовности ОУ к внедрению ФГОС | Своевременное принятие мер по корректировке плана графика | Приказ об утверждении схемы мониторинга, |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | Корчемкина Г.Н. |  |
|  |  | Аналитическая справка |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | Корчемкина Г.Н. |  |
| Организация деятельности ОУ, реализующих введение ФГОС ООО в пилотном режиме | Введение ФГОС | Аналитическая справка |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + | Корчемкина Г.Н., Колясникова О.С. |  |
| Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС |
| Повышение квалификации учителей | Обучение учителей на КПК | 100% повышение квалификации |  | + | + | + | + | + | + | + | + |  | Чеснакова О.А. |  |
| Семинары для руководителей ОУ | Повышение квалификации руководителей ОУ в вопросах внедрения ФГОС | 2 семинара |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | Корчемкина Г.Н. |  |
| Семинары для учителей по проблемам внедрения ФГОС | Повышение квалификации учителей | 2 семинара |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  | Руководитель ММО учителей |  |
| Семинар заместителей директоров по УВР | Повышение квалификации заместителей директоров по УВР | 2 семинара |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  | Корчемкина Г.Н. |  |
| Обеспечение участия методистов ОМЦ, педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях по сопровождению введения ФГОС ООО в Сысертском городском округе | Повышение квалификации |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Колясникова О.С. Чеснакова О.А. |  |
| Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС |
| Изучение требований к материальной базе ОУ при внедрении ФГОС ООО | Формирование перечня необходимого оборудования и учебно – методических комплексов | Формирование сводной заявки на оснащение ОУ оборудованием |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | Месюра В.А. |  |
| Анализ имеющегося оборудования | Выявление соответствия имеющейся материальной базы требования ФГОС ООО | План – график оснащения ОУ |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  | Корчемкина Г.Н. Месюра В.А. |  |
| Оснащение ОУ необходимым оборудованием и учебно-методическим комплексом | Приведение материальной базы МОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Выполнение плана - графика |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | Золотова А.Е. |  |
| Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ, переходящих на ФГОС ООО, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана | Приведение материальной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | Руководители МОУ |  |
| Научно-методическое сопровождение введения стандарта |
| Разработка рабочих программ | Учебные программы | Формирование банка данных программ |  |  |  |  | + | + | + | + |  |  | ММО учителей |  |
| Разработка рабочих программ внеурочной занятости учащихся | Примерные программы внеучебной занятости | Формирование банка данных программ |  |  |  |  | + | + | + | + |  |  | ММО учителей |  |
| Анализ результатов внедрения ФГОС в образовательных учреждениях, осуществляющих введение ФГОС ООО в пилотном режиме | Внесение изменений в план–график, выработка рекомендаций для учителей | Аналитический отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | Корчемкина Г.Н. Орлова И.Ф. Шакирова В.Н. |  |
| Разработка на основе ФГОС ООО примерной основной образовательной программы основного общего образования в части учета муниципальных особенностей | Примерные программы | Формирование банка данных программ |  |  |  |  | + | + | + | + |  |  | Колясникова О.С. |  |
| Разработка порядка взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей для организации внеурочной деятельности и учета внеучебных достижений обучающихся | Выработка порядка взаимодействия ОУ и УДОД | Инструктивное письмо |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  | Корчемкина Г.Н. |  |
| Создание финансово-экономических условий |
| Формирование методики распределения финансовых средств между ОУ с учетом изменений учебного плана | Финансовое обеспечение изменений, связанных с внедрением ФГОС ООО | Постановление главы района |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | Золотова А.Е. |  |
| Формирование муниципального бюджета на 2014 год | Увеличение финансирования | Постановление главы района |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | Золотова А.Е. |  |
| Внесение изменений в модельную методику системы оплаты труда в Сысертском городском округе | Финансовое обеспечение изменений, связанных с внедрением ФГОС ООО | Постановление главы района |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | Золотова А.Е. |  |
| Внесение изменений в методику оплаты труда в образовательных учреждениях | Финансовое обеспечение изменений, связанных с внедрением ФГОС ООО | Приказ руководителя ОУ |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | Руководители ОУ |  |
| Разработка предложений по изменению положений о распределении стимулирующей части ФОТ с учетом ФГОС | Формирование примерного положения | Муниципальный Совет по образованию |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | Золотова А.Е. |  |
| Информационное сопровождение введения стандарта (просветительская и информационная работа, освещение в СМИ) |
| Создание раздела «Введение ФГОС ООО» на сайте Управления образования; | Информирование педагогов, родителей о ходе подготовки к введению ФГОС ООО | Раздел на сайте |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | Золотова А.Е., Патраков В.Д. |  |
| Проведение заседаний Муниципального Совета по развитию образования | Рассмотрение уровня готовности ОУ к введению ФГОС | Решение |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | Золотова А.Е. |  |
| Работа со СМИ | Информирование и просвещение | Статьи в газете |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | Золотова А.Е. Корчемкина Г.Н., Колясникова О.С. |  |
| Анализ уровня информированности общественности | Определение доли родителей, осведомленных о целях ведения ФГОС | Не менее 75% родителей, осведомленных о ФГОС |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  | Золотова А.Е. |  |
| Обеспечение публичной отчетности образовательных учреждений района о ходе и результатах введения ФГОС ООО | Информирование родителей о ходе подготовки к введению ФГОС ООО | Разделы сайтов ОУ |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | Руководители МОУ |  |